B. Podstawowe aspekty studiów 
przedinwestycyjnych

1. Orientacja strategiczna

Strategiczne ukierunkowanie planowania biznesu nie jest niczym nowym. Jako sformalizowana koncepcja i metodologia jednak dopiero od niedawna staje się atrakcyjnym i użytecznym narzędziem nowoczesnego zarządzania. Jedną z przyczyn jego rozwoju jest zapotrzebowanie na narzędzia zarządzania pozwalające sprostać ryzyku związanemu z decyzjami w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Decyzje inwestycyjne mogą przesądzić o sukcesie, a nawet o przetrwaniu posiadającego znaczne zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.

Charakterystyka orientacji strategicznej

Strategiczną orientację w planowaniu biznesu można najlepiej scharakteryzować następującymi stwierdzeniami.

Właściwe kroki: poszukiwanie właściwych inwestycji

W czasach dramatycznych i nasilających się zmian ekonomicznych, technologicznych, ekologicznych i politycznych, przetrwanie i sukces w świecie biznesu zależą od czegoś więcej niż od podejmowania właściwych decyzji. Decyzja inwestycyjna jest jedną z najbardziej krytycznych inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorców lub menedżerów, ponieważ inwestycje angażują zasoby finansowe na relatywnie długi okres czasu w warunkach stale dokonujących się zmian. W jaki sposób można zidentyfikować właściwe inwestycje? Z ekonomicznego punktu widzenia każda inwestycja, która gwarantuje osiągnięcie założonych celów w okresie jej życia ekonomicznego, może być uważana za właściwą. Ważne jest przy tym zrozumienie, że podstawowym celem projektów inwestycyjnych nie jest maksymalizacja produkcji, minimalizacja kosztów, czy też wydajność technologiczna lub maksymalizacja zysku. Celem długookresowego planowania biznesu jest optymalna kombinacja wszystkich elementów technicznych i ekonomicznych. Ukierunkowanie zarządzania na tę optymalną kombinację wymaga, aby podstawowy cel minimalizacji ryzyka decydował o wyborze odpowiedniej strategii w niestabilnym otoczeniu. W jaki sposób mogą menedżerowie i inwestorzy obrać najlepszy kierunek działania? Koncepcja orientacji strategicznej wymaga od planujących i podejmujących decyzję, aby rozumieli, co powoduje procesy zmian oraz identyfikowali i rozwijali umiejętności niezbędne do przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu.

Zrozumienie zmian

Każde przedsięwzięcie lub projekt inwestycyjny jest integralną częścią systemu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego. Istnieją współzależności między tymi systemami i danym przedsięwzięciem. Chociaż projekt, w szczególności jego cele i ograniczenia, zależą od systemu, który jest nadrzędny w stosunku do niego, to sam projekt także ma wpływ na istniejący system. Ten nadrzędny system jest najczęściej definiowany jako ogólne otoczenie inwestycyjne, składające się z dwóch wzajemnie oddziaływujących na siebie środowisk: społeczno-ekonomicznego i naturalnego (albo ekologicznego), jak to zostało przedstawione na rysunku III.

W ramach ogólnego otoczenia inwestycyjnego rozważany projekt inwestycyjny może być pojmowany jako podmiot społeczny i ekonomiczny pełniący rolę pośrednika między konsumentami i zasobami. Jako część otoczenia konkuruje on na rynku z innymi producentami, walcząc o zasoby (dostawców) i konsumentów. Współzależność między otoczeniem a projektem ma dwie konsekwencje: po pierwsze, przedsięwzięcie musi być dostosowywane do otoczenia, gdy zajdzie taka potrzeba, a po drugie, musi ono starać się oddziaływać i kontrolować otoczenie. Projekty inwestycyjne powinny być więc tak opracowane, aby mogły działać w warunkach przyszłych zmian otoczenia. Stąd, w studium feasibility, nie wystarczy ocena aktualnie istniejącego otoczenia. Niezbędne jest dokonanie analizy i zrozumienie sił wywołujących procesy zmian. W tym celu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy określić i monitorować wszystkie potencjalnie ważne czynniki środowiskowe.

Rysunek III. Firma i jej środowisko

Uwaga: Wykres jest uproszczony i nie uwzględnia aspektów międzynarodowych.

ŚRODOWISKO NATURALNE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Rynek

Klienci

ŚRODOWISKO

Zasoby ekonomiczne i infrastruktura

Naturalne

Ludzkie

Technologia

i know-how

Finanse

Infrastruktura

społeczno-ekonomiczna

ŚRODOWISKO

Firma

Konkurencja

Dostawcy

Rozwój umiejętności

Aby przetrwać w konkurencyjnym środowisku, przedsiębiorstwo musi posiadać pewne umiejętności wyróżniające je od konkurentów, które pozwalają mu zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i, w długim okresie, osiągać lepsze rezultaty niż konkurenci. Firmy powinny utrzymywać i rozwijać swoje umiejętności koncentrując się na rozwoju nowych produktów, obniżce kosztów, kontroli kanałów dystrybucji, skracaniu czasu krytycznego działania itd. W studium feasibility powinno się określić wymagany zakres umiejętności, których nie potrafiliby naśladować konkurenci, dla wykorzystywania istniejących i przyszłych sił rynkowych w możliwie najlepszy sposób i dla zapewnienie długookresowego sukcesu projektu.

Znaczenie i użyteczność strategii

Charakterystyczną cechą decyzji strategicznych jest ich ukierunkowanie na osiąganie i utrzymywanie optymalnej pozycji konkurencyjnej w istniejącym otoczeniu. W tym celu należy właściwie sformułować cele planowania krótko- i średniookresowego, jak również sposoby ich realizacji. Strategia nadrzędna[14] (strategia przedsiębiorstwa) wyznacza jego działania w takich sferach, jak marketing, produkcja, badania i rozwój, inwestycje i likwidowanie działalności oraz wszelkie działania operacyjne z nimi powiązane. Warunkiem osiągnięcia najlepszych rezultatów jest centralna koordynacja wszystkich przedsięwzięć firmy. Dlatego też przy opracowaniu ostatecznej wersji projektu przeznaczonej dla jego inwestorów i promotorów ważne jest sformułowanie najpierw jego wizji strategicznej i celów ogólnych, a następnie celów pośrednich, aby umożliwić wybór właściwej strategii nadrzędnej, która będzie decydować o przygotowaniu projektu inwestycyjnego. Zarys procedury i planowania strategicznego jest przedstawiony poniżej w podrozdziale opisującym tworzenie strategii.

Podstawowe zasady strategiczne

Opracowanie skutecznej strategii powinno się opierać na trzech ogólnie przyjętych zasadach omówionych poniżej. Zasady te obowiązują niezależnie od rodzaju przemysłu oraz typu i rozmiarów projektu.

Koncentracja sił

Koncentracja sił jest prawdopodobnie najważniejszą zasadą tworzenia planu strategicznego. W planowaniu inwestycyjnym oznacza to, że projekty są planowane przy unikaniu wszelkich słabych stron i koncentracji sił na obszarach, które mogą przynieść sukces. Siły koncentrowane są na wybranej kombinacji produktów i rynków oraz na rozwijaniu kluczowych umiejętności przy utrzymywaniu niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i ludzkich. Zapewniająca sukces strategia charakteryzuje się właściwym połączeniem celów i środków. Kiedy stawiamy zbyt wysokie cele, firma może napotkać brak zasobów, zanim zostaną one osiągnięte. Jeśli natomiast założono cele zbyt niskie, potencjał firmy nie jest wykorzystywany w pełni, co w rezultacie uniemożliwia osiągnięcie najlepszej możliwej pozycji konkurencyjnej.

Rozłożenie ryzyka

Każda strategia niesie ze sobą ryzyko i powinno być ono określone w studium feasibility. Identyfikacja czynników ryzyka umożliwia określenie sposobu ich minimalizacji. Jeśli nie jest to możliwe, decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana. Rozłożenie ryzyka oznacza, że zasoby nie są w całości koncentrowane na jednym rodzaju działalności, a projekt wymaga dokonania solidnego bilansu skutków różnych czynników ryzyka, włączając ryzyko rynkowe związane z dostawami oraz czynnikami technologicznymi i politycznymi.

Kooperacja

Zebranie wszelkich środków i umiejętności niezbędnych dla realizacji projektu jest sprawą kosztowną i czasochłonną. Nawiązywanie współpracy z innymi poprzez tworzenie strategicznych koalicji przynosi korzyści wszystkim partnerom. Istnieje wiele form współdziałania: od umów partnerskich poprzez joint ventures, holdingi aż po nabywanie udziałów i łączenie się firm. W studium feasibility należy przeanalizować możliwości i potencjalne korzyści takiej współpracy.

Opracowanie strategii

Opracowanie strategii projektu i powiązanych z nią strategii operacyjnych należy do wyłącznej odpowiedzialności zarządzających projektem i nie może być delegowane na niższe szczeble zarządzania. Strategie powinny jednak powstawać w wyniku systematycznej pracy zespołowej, przy wczesnym angażowaniu szczebli odpowiedzialnych za realizację projektu. W studiach przedinwestycyjnych opracowywanie strategii powinno być przeprowadzone zgodnie z zaprezentowaną poniżej procedurą planowania strategicznego.

1. Formułowanie ogólnych celów projektu inwestycyjnego

 Jaka jest idea przewodnia (wizja projektu)?

 Jakie są opcje i preferencje odnośnie podstawowych zasad strategicznych?

2. Określenie pośrednich celów projektu (rozdział III)

 Jakie produkty i usługi mają być oferowane?

 Na jakich rynkach?

 Jaka pozycja rynkowa i stopy wzrostu mają być osiągnięte?

 Jakie są cele dla poszczególnych działów funkcjonalnych firmy (marketingu, produkcji, zaopatrzenia, finansów, kadr i organizacji)?

 Jak ryzykowna powinna być polityka firmy?

 Jaki zakres współpracy należy podjąć (partnerstwo, wykupienie udziałów, połączenie firm)?

3. Wybór strategii projektu

 Jaka strategia najbardziej odpowiada założonym celom (obszar geograficzny, udział w rynku, poziom kosztów itd.)?

 Jaki jest zakres projektu?

 Jakie są główne (krytyczne) potrzebne zasoby i nakłady?

 Jaka jest lokalizacja?

4. Określanie celów i strategii operacyjnych

 Marketing (koncepcje marketingu, rozdział III; patrz także wykaz poniżej)

 Zaopatrzenie (materiały i nakłady, dostawy, rozdział IV)

 Produkcja (rozdział VI)

 Technologia (badania i rozwój, rozdział VI)

 Finanse (rozdział X)

 Zasoby ludzkie, aspekty społeczne (rozdział VIII)

5. Opracowanie właściwej (konkurencyjnej) kombinacji celów i strategii operacyjnych (porównaj także rysunek IV)

6. Planowanie strategii realizacji

 Planowanie optymalnej kombinacji potrzebnych zasobów (rozdział IX)

7. Sprawdzanie i dostosowywanie strategii podczas jej realizacji i funkcjonowania projektu

Rysunek IV. Koordynacja strategii funkcjonalnych

Strategie funkcjonalne

Marketing

ProdukcjaBadania

i rozwój

Finanse

Zatrudnienie, aspekty socjalne

Organizacja

i zarządzanie

Kooperacja, inwestycje, współudział

Cele

Podstrategie

Pionowa koordynacja celów

strategicznych i strategii częściowych

Pozioma koordynacja dziedzin strategicznych

Wykaz celów i strategii operacyjnych

| Strategie | Cele strategiczne | Strategie podporządkowane |
| --- | --- | --- |
| Marketing | Rynki Produkty Sprzedaż i wydajność | Rezultaty rynkowe Cena Oddziaływanie na rynek Dystrybucja |
| Produkcja i zaopatrzenie | Produkcja Wydajność Zaopatrzenie | Metody produkcji Lokalizacja Automatyzacja Inwestycje Dostawcy, zasoby, zapasy |
| Badania i rozwój | Badania i rozwój | Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny Patenty i licencje |
| Finansowanie | Zyski Płynność Zabezpieczenie | Finansowanie Zyski Efektywność Płynność Ryzyko |
| Zasoby ludzkie | Cele pracownicze Zewnętrzne cele społeczne | Zatrudnienie, nabór Szkolenie Płace i wynagrodzenia Usługi socjalne i zdrowotne Zewnętrzne strategie społeczne |
| Organizacja i zarządzanie | Zarządzanie firmą Organizacja | Systemy zarządzania Środki zarządzania Metody zarządzania Organizacja Informacja Współuczestnictwo |
| Kooperacja, nabywanie udziałów, łączenie firm | Współuczestnictwo Nabywanie udziałów Kooperacja | Nabywanie udziałów Kooperacja Koalicje |

Rysunek V. Współzależność części studium feasibility

Technologia, strona techniczna,

Rozdział VI

Analiza finansowa, wybór sposobu finansowania i ocena inwestycji,

Rozdział X

Strategia projektu i koncepcja marketingowa,

Rozdział III

Program sprzedaży, Rozdział III

Lokalizacja i środowisko, Rozdział V

Nakłady materiałowe, Rozdział IV

Organizacja zakładu, Rozdział VII

Realizacja projektu, Rozdział IX

Zasoby ludzkie,

Rozdział VIII

Struktura części drugiej niniejszego Poradnika w zasadzie odpowiada etapom opracowywania strategii, choć proces ten podobnie jak proces przygotowania studium feasibility nie jest ściśle sekwencyjny, ale iteracyjny, co oznaczone zostało przy pomocy dwukierunkowych strzałek na rysunku V.

Optymalna długookresowa pozycja strategiczna projektu powinna być przeanalizowana i określona w studium feasibility niezależnie od tego, czy dotyczy to przedsiębiorstwa nowego czy znacznych inwestycji w istniejącym przedsiębiorstwie. Określenie nadrzędnych celów projektu oraz opracowanie i wybór strategii są opisane szczegółowo w części drugiej, w rozdziale III. Warto zaznaczyć, że strategia projektu przesądza o wielkości produkcji, potrzebnych zasobach i technologii, jak również o lokalizacji projektu. Rysunek V pokazuje współzależności między głównymi elementami studiów przedinwestycyjnych.

2. Zakres projektu

Zakres projektu musi zostać jasno określony, aby można było sporządzić rzetelne prognozy nakładów inwestycyjnych oraz kosztów produkcji i marketingu. Ponieważ projekty inwestycyjne często rozrastają się poza granice wyznaczone przez lokalizację obiektu produkcyjnego, konieczne jest szerokie definiowanie projektu, aby możliwe było uwzględnienie tego rodzaju rozbudowy, jak również nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji związanych z dostawami materiałów, wysyłaniem gotowych produktów i budową obiektów pomocniczych. W określeniu „zakres projektu” powinny się zawierać, w stopniu potrzebnym do osiągnięcia celów projektu, wszystkie rodzaje działań, które mają być podejmowane w miejscu budowy: operacje pomocnicze związane z produkcją, wydobyciem, odprowadzaniem ścieków i neutralizacją zanieczyszczeń, transportem zewnętrznym i magazynowaniem materiałów do produkcji, produktów finalnych, półproduktów, odpadów i produktów ubocznych, jak również takie zewnętrzne działania towarzyszące, jak budowa mieszkań i obiektów przeznaczonych na naukę, szkolenie i rekreację.

Głównym celem takiego formułowania zakresu projektu jest zmuszenie autora projektu inwestycyjnego do zaprojektowania przepływów materiałów i produktów nie tylko w fazie opracowywania projektu, ale także w fazie poprzedzającej i następnej. Ponadto, pomaga to w podjęciu decyzji, czy magazynowanie i transport zewnętrzny materiałów i produktów oraz związane z tym inwestycje będą zapewnione w ramach projektu, czy przez stronę trzecią, np. dostawcę materiałów do produkcji lub dystrybutora produktów gotowych.

W celu lepszego zrozumienia struktury projektu i ułatwienia obliczeń wielkości nakładów inwestycyjnych oraz kosztów produkcji autor projektu powinien następnie podzielić cały projekt na elementy funkcjonalne, dla których łatwo dokonywać kalkulacji, takie jak hale produkcyjne, magazyny i budynki administracyjne oraz takie urządzenia pomocnicze, jak dostawa wody, gazu i elektryczności, sieć kanalizacyjna, telefoniczna, wewnętrzne drogi transportowe, laboratoria, jednostki utrzymania ruchu i warsztaty. Jako elementy projektu mogą nawet być traktowane podstawowe urządzenia produkcyjne, np. piec obrotowy dla cementowni lub tokarka karuzelowa dla fabryki ciężkiego sprzętu inwestycyjnego.

Dla ułatwienia kalkulacji nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji może się okazać konieczne dokonanie kolejnego podziału tego rodzaju elementów, gdyż mogą być one wspólne dla kilku wydziałów i ośrodków powstawania kosztów. Podział ten powinien opierać się na fizycznym rozmieszczeniu elementów projektu i ich rozmiarach. Kalkulacja kosztów projektu może być dodatkowo ułatwiona przez traktowanie poszczególnych elementów projektu jako „podprojektów”, których koszty produkcji i sprzedaży składają się na całkowite koszty projektu. Definiując zakres projektu należy także pamiętać o jego oddziaływaniu na środowisko naturalne. Stąd zastosowanie technologii czystych (takich jak procesy o zamkniętym obiegu) i technologii zgodnych z przepisami ochrony środowiska naturalnego w danym kraju oraz standardami światowymi (np. posiadających filtry lub systemy unieszkodliwiania tlenków azotu) wymaga odpowiedniego rozszerzenia zakresu projektu.

3. Zbieranie danych do studiów przedinwestycyjnych

Wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji oraz sprzedaży powinny być szacowane możliwie najdokładniej, ale brak czasu i niezbędnych funduszy powodują niekiedy, że zespół projektowy musi dokonać założeń i oprzeć się na danych przybliżonych. Wystąpienie takiej sytuacji powinno być zaznaczone w studium.[15] Szacunki nakładów inwestycyjnych, które można uszeregować według dokładności i kosztów oraz czasochłonności ich uzyskania, dokonywane są na podstawie:[16]

 zgłoszeń ofertowych składanych na przetargi, opartych na specyfikacjach ilościowych; jest to metoda najdokładniejsza, ale również najbardziej kosztowna i czasochłonna,

 przyjęcia poziomu cen z podobnych projektów i obliczenia nakładów na podstawie specyfikacji i faktur ilościowych,

 wykorzystywania kosztów jednostkowych z porównywalnych, już eksploatowanych obiektów, np. kosztów metra sześciennego przestrzeni lub metra kwadratowego powierzchni,

 szacowania nakładów całkowitych na partie sprzętu lub funkcjonalne części projektu na podstawie nakładów poniesionych w już istniejących, porównywalnych obiektach inwestycyjnych (stopień dokładności szacunków obniża się, a niebezpieczeństwo przeoczenia istotnych elementów projektu wzrasta w miarę poszerzania zakresu obliczeń robionych na podstawie danych zryczałtowanych).

Szacunki nakładów inwestycyjnych oparte o nakłady i o wielkości zryczałtowane powinny być przystosowane do aktualnych warunków, między innymi na podstawie:

 rocznych stóp inflacji i zmian kursów walutowych,

 różnic w warunkach lokalnych, takich jak klimat, który może spowodować dodatkowe nakłady na klimatyzację pomieszczeń,

 różnych systemów i regulacji prawnych, np. w zakresie bezpieczeństwa,

 dostępności miejsca lokalizacji projektu,

 możliwych błędów wynikających z braku wiarygodnych danych, wstępnych projektów, błędów metodologicznych, rezerw fizycznych dla różnych pozycji nakładów itd.

Wiarygodność szacunków kosztów produkcji zależy od dostępności danych na temat niezbędnych materiałów, siły roboczej i kosztów ogólnozakładowych. Te ostatnie są szczególnie trudne do oszacowania, zwłaszcza na etapie studiów możliwości i wstępnych studiów przedinwestycyjnych.

Wysokość kosztów materiałów i siły roboczej można określić na podstawie źródeł lokalnych lub – w przypadku importu – na podstawie ofert dostawców zagranicznych. W odniesieniu do kosztów robocizny trzeba również brać pod uwagę istniejące ustawodawstwo pracy, lokalną wydajność itd. W szacowaniu wysokości nakładów muszą zostać wzięte pod uwagę następujące parametry: koncepcje marketingowe, program produkcyjny, organizacja pracy (liczba zmian, liczba dni roboczych w ciągu roku itd.), rodzaj technologii i wyposażenia, kwalifikacje załogi i kadry kierowniczej, jakość materiałów i wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Ważnym źródłem informacji dla studiów przedinwestycyjnych są informatory publikowane przez wyspecjalizowane instytucje przemysłowe, banki danych, dostawców sprzętu, banki rozwoju i organizacje międzynarodowe. Należy zachować pewną ostrożność przy korzystaniu z tych informacji; zwrócić uwagę na okres, kiedy dane zostały zebrane, wielkość fabryki i możliwość wystąpienia korzyści skali, kraj z którego pochodzą i zastosowane przeliczniki techniczne i ekonomiczne. Informacje o miejscu lokalizacji, panujących tam warunkach i niezbędnych pracach inżynieryjnych często zbierane są w terenie, dlatego zaleca się, aby zidentyfikować źródła i jakość informacji w celu ich uzupełnienia i zweryfikowania. Powinny być przy tym znane: data zbierania informacji, osoba lub zespół odpowiedzialny, próbki i wykorzystywane metody. Jeśli konieczne było przeprowadzenie testów laboratoryjnych lub uruchomienie produkcji próbnej, należy je krótko opisać i przedstawić wyniki.

4. Wybór i weryfikacja wariantów

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu jest często utrudnione przez występowanie szeregu wariantów (odnośnie wyboru technologii, wyposażenia, zdolności produkcyjnych, lokalizacji, finansowania itd.) i założeń, które są uwzględniane w procesie podejmowania decyzji. W zasadzie wszystkie warianty powinny być rozpatrzone i uporządkowane już we wstępnym studium przedrealizacyjnym. Czasami jednak na etapie studium feasibility może okazać się konieczne opracowanie kilku wariantów kosztowo-dochodowych, np. w przypadku dwóch lub trzech możliwych lokalizacji projektu albo dwóch programów produkcyjnych o różnych technologiach. Należy zawsze podać szczegółowe uzasadnienie konkretnego wariantu wraz z opisem metod i formuł zastosowanych przy jego wyborze.

5. Terminologia księgowa 
i zagadnienia z tym związane

W analizie finansowej ważne jest rozróżnienie między przepływami pieniężnymi a zmianami w pozycji finansowej w projekcjach bilansu.

Wydatki i nakłady

Wydatki oznaczają odpływ pieniężny w ciągu danego okresu. Nakłady nie są jednoznaczne z przepływem pieniężnym w danym okresie, ale reprezentują wszystkie wydatki potrzebne na wytworzenie pewnego produktu lub usługi. Rozróżniać trzeba wydatki inwestycyjne, produkcyjne i marketingowe (przedstawiające rzeczywisty odpływ pieniądza) od kosztów (potrzebnych do obliczenia dochodu netto).

Wpływy i przychody

Termin wpływy – często zastępowany terminem wpływy ze sprzedaży lub sprzedaż – jest stosowany w Poradniku dla określenia wpływu pieniędzy, w przeciwieństwie do wydatków, które oznaczają ich wypływ. Terminu dochód netto używa się natomiast w kontekście rachunku wyników. Dochód jest ogólnie definiowany jako otrzymane wynagrodzenie, np. za sprzedane produkty lub usługi. Po odjęciu od przychodów związanych z nimi kosztów (bezpośrednich i pośrednich) i podatków bezpośrednich (dochodowych) otrzymuje się dochód netto albo inaczej zysk netto. Terminy wpływy i dochód brutto (przychód) ze sprzedaży są często używane jako synonimy i dla celów analizy finansowej przyjmuje się, że dochód brutto pokazywany w rachunku wyników równa się wpływom ze sprzedanych produktów.[17] Termin dochód obejmuje jednak także otrzymane odsetki i wszelkie dochody nadzwyczajne (takie jak np. pochodzące ze sprzedaży aktywów). Dla celów analizy finansowej brane są tylko dochody wynikające z produkcyjnego zastosowania inwestycji.

Różnica między wydatkami i nakładami oraz między wpływami i przychodami staje się jaśniejsza, jeśli porówna się wydatki i zużyte na produkt nakłady (np. koszt surowca) w ciągu pewnego okresu (np. roku). W odniesieniu do surowców jest to różnica między zakupem a przetworzeniem, które mają miejsce w pewnym odstępie czasu lub też zachodzą na siebie; w odniesieniu do wyposażenia różnica między wydatkami i nakładami (kosztami) wyraża się w amortyzowaniu środków trwałych w ciągu pewnego okresu (w zależności przede wszystkim od prawa podatkowego[18]). Nakłady inwestycyjne są więc rozłożone na roczne odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stopniem zużycia urządzeń, tj. środków trwałych. Zastosowanie tego rozróżnienia wyjaśnione jest poniżej.

Do kalkulacji finansowych dotyczących np. finansowania projektu lub określania jego płynności należy używać terminów wydatki i wpływy. To samo odnosi się do analizy przepływów pieniężnych i związanych z nią metod dyskontowych (metoda wewnętrznej stopy zwrotu IRR i wartości zaktualizowanej netto NPV). Odpisy amortyzacyjne są częścią kosztów rocznych,[19] ale nie stanowią wydatków w tym samym roku, ponieważ całkowita suma nakładów inwestycyjnych została już wprowadzona jako wydatek w momencie, gdy inwestycja miała miejsce. Termin „koszt” powinien być używany jedynie w kontekście rachunkowości, kiedy obliczane są koszty jednostkowe lub koszty produkcji sprzedanej. Przy obliczaniu wewnętrznej stopy zwrotu i wartości zaktualizowanej netto stosuje się uproszczenie dotyczące wydatków i wpływów, jak również kosztów i dochodów, zakładające że różnica między rocznymi wydatkami i wpływami jest przeciętnie rzecz biorąc równa rocznym zyskom netto (dochód minus koszty) powiększonym o roczny odpis amortyzacyjny. Jednakże to uproszczenie może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy nie występują większe zmiany stanu środków trwałych i aktywów bieżących.

Całkowite nakłady inwestycyjne

Jak wspomniano wyżej, nakłady inwestycyjne[20] na ziemię i przygotowanie terenu, na przedprodukcyjne wydatki kapitałowe i kapitał obrotowy dotyczą całego projektu i nie muszą być obliczane oddzielnie dla każdego jego elementu. Z drugiej strony, nakłady na technologię, maszyny i urządzenia oraz prace inżynieryjne powinny być obliczane w podziale na części składowe projektu albo na miejsca powstawania kosztów.

Składniki nakładów inwestycyjnych omawiane są w części drugiej Poradnika w następujących rozdziałach:

| Rodzaj nakładów | Rozdział |
| --- | --- |
| Nakłady kapitałowe |  |
| ziemia i przygotowanie terenu | V i VI |
| technologia (nakłady początkowe) | VI |
| Wyposażenie |  |
| produkcyjne | VI |
| pomocnicze | VI |
| nakłady na technologie ochrony środowiska, wykorzystanie odpadów i infrastrukturę | V i VI |
| części zamienne, części zużywające się, narzędzia | VI |
| Prace inżynieryjno-budowlane |  |
| przygotowanie terenu | V i VI |
| budynki | VI |
| prace wokół budynków | VI |
| nakłady na projektowanie (jeśli nie włączone w nakłady na wyposażenie) | VI |
| wartości niematerialne | VI i IX |
| transport |  |
| ubezpieczenia |  |
| cła i podatki |  |
| Przedprodukcyjne wydatki kapitałowe |  |
| studia | II |
| koszty gromadzenia kapitału, opłaty prawne | IX i X |
| zarządzanie budową | IX |
| marketing przedprodukcyjny | III |
| koszty realizacji projektu | IX |
| nabór personelu, szkolenie, wydatki administracyjne | VII i IX |
| rozruch i oddanie do eksploatacji | IX |
| odsetki od kredytów w okresie budowy | X |
| Kapitał obrotowy | X |
| Całkowite nakłady inwestycyjne | X |

Całkowite koszty produkcji sprzedanej

Całkowite koszty produkcji sprzedanej składają się z dwóch zasadniczych części: całkowitych kosztów produkcji lub wytwarzania produktów i usług sprzedanych (omówionych w rozdziale VI) oraz kosztów marketingu i sprzedaży (omówionych w rozdziale III), niekiedy nazywanych kosztami marketingu.

Koszty produkcji

Szacunki kosztów produkcji powinny być oparte na wielkościach wynikających z zakładanych normalnych zdolności produkcyjnych, które można osiągnąć w normalnych warunkach pracy przy uwzględnieniu wydajności zainstalowanego sprzętu i warunków technicznych fabryki, takich jak normalne przestoje, okresy niskiej produkcji, urlopy, remonty, wymiana narzędzi, pożądana liczba zmian roboczych i niepodzielność głównych maszyn oraz odrzuty produkcji. Zakładane normalne zdolności produkcyjne to wielkość produkcji wyrażona w jednostkach fizycznych w opisanych powyżej warunkach.

Nominalne zdolności produkcyjne oznaczają natomiast zdolności technicznie możliwe do osiągnięcia i zazwyczaj odpowiadające zainstalowanym mocom produkcyjnym gwarantowanym przez dostawców maszyn i urządzeń. Wyższe zdolności produkcyjne – maksymalne nominalne zdolności produkcyjne mogą być osiągane, ale przy godzinach nadliczbowych, zwiększonym zużyciu materiałów do produkcji i nakładów pośrednich, części zamiennych i części zużywających się, co z kolei podnosi normalny poziom kosztów produkcji.

Koszty produkcji i marketingu omówione są w drugiej części Poradnika, w następujących rozdziałach:

| Rodzaje kosztów | Rozdział |
| --- | --- |
| A. Koszty fabryczne |  |
| materiały (zazwyczaj bezpośrednie koszty zmienne), w tym surowce i nakłady pośrednie | IV |
| koszty zasobów ludzkich (wynagrodzenia, płace, w większości koszty bezpośrednie, zmienne lub stałe, w zależności od rodzaju) | VIII |
| produkcja odrzucona lub zwrócona (braki) | III i VI |
| koszty ochrony środowiska i unieszkodliwiania odpadów | V i VI |
| B. Koszty ogólnozakładowe (bezpośrednie i pośrednie stałe koszty produkcji) |  |
| usługi (nadzór, kontrola jakości, klimatyzacja, transport wewnętrzny, doradztwo techniczne itp.) | VI i VII |
| opłaty licencyjne (koszty stałe i zmienne) | VI |
| czynsze, opłaty leasingowe za budynki produkcyjne, maszyny i urządzenia (koszty stałe lub zmienne) | VI |
| koszty badań rozwojowych | VI i VII |
| koszty magazynowania (bezpośrednie i pośrednie) | VI i VII |
| C. Ogólnozakładowe koszty administracyjne (zazwyczaj koszty pośrednie, w zasadzie stałe) |  |
| wynagrodzenia i płace (kierownictwo, personel administracyjny itp.) | VII i VIII |
| materiały biurowe | VII |
| czynsze i opłaty leasingowe za budynki administracyjne i wyposażenie | VI i VII |
| usługi (telekomunikacja, transport itd.) | VI, VII i VIII |
| D. Koszty operacyjne (A + B + C) | X |
| E. Amortyzacja(zazwyczaj pośrednie koszty stałe) | VI i X |
| F. Koszty finansowe | X |
| G. Koszty wytwarzania (D + E + F) | X |
| H. Koszty marketingu | III i X |
| Bezpośrednie koszty marketingu | III |
| pakowanie i magazynowanie |  |
| koszty sprzedaży (osobowe, rabaty, zwroty, opłaty itd.) |  |
| koszty promocji (reklamy, próbki) |  |
| koszty dystrybucji (transport, magazynowanie, ubezpieczenie) |  |
| Pośrednie koszty marketingu | III |
| koszty ogólne działów marketingowych (osobowe, telekomunikacja, zaopatrzenie materiałowe, usługi, badania marketingowe, ogólne koszty promocyjne itd.) |  |
| I. Całkowite koszty produkcji sprzedanej | X |

Tablice

Każdy rozdział zawiera kilka tablic dla obliczania nakładów inwestycyjnych, kosztów produkcji i sprzedaży. W większości przypadków konieczne jest zdezagregowanie projektu na części składowe (np. ośrodki powstawania kosztów i dochodów) w celu otrzymania nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji sprzedanej. W takich przypadkach wykorzystuje się tabele podsumowujące wszystkie elementy kosztów. Tabele podsumowujące są podstawą dla tablic zamieszczonych w rozdziale X, w których całkowite początkowe nakłady inwestycyjne oraz koszty produkcji i sprzedaży są podsumowane i prognozowane dla celów oceny projektu. Rysunek VI przedstawia przepływ informacji i połączenia między tablicami.

Waluta krajowa i zagraniczna

W większości krajów rozwijających się finansowanie projektów inwestycyjnych wymaga nakładów w walucie krajowej i zagranicznej. Zasoby waluty krajowej, w większości przypadków niewymienialnej, potrzebne są na zakupy lokalne, natomiast zasoby waluty zagranicznej, na ogół wymienialnej, potrzebne są na finansowanie zakupu towarów i usług za granicą. Stopa inflacji dla większości walut niewymienialnych jest wyższa niż dla walut wymienialnych. Ponieważ wielu inwestorów i bankowców niezbyt dobrze zna zmieniającą się wartość niewymienialnych walut lokalnych, wolą oni otrzymywać i analizować dane i prognozy finansowe wyrażone w walutach międzynarodowych, takich jak dolary amerykańskie.

Jeżeli instytucje finansowe wyrażają zainteresowanie finansowaniem części nowego przedsięwzięcia, należy wziąć pod uwagę ich przepisy przy wyborze waluty, w której zaprezentowane będą informacje finansowe w ostatecznej wersji projektu. W praktyce oznacza to, że wszystkie koszty lokalne (głównie w walucie niewymienialnej) muszą być przeliczone na walutę międzynarodową (swobodnie wymienialną). Co więcej, dla potrzeb analizy makroekonomicznej konieczne jest rozróżnienie w studiach przedinwestycyjnych między zapotrzebowaniem na walutę lokalną i zagraniczną.

Rezerwy i inflacja

W planowaniu inwestycyjnym spotykamy dwa rodzaje rezerw: fizyczne i finansowe. Rezerwy fizyczne związane są z prawdopodobnym marginesem błędu w prognozach sprzedaży, projektowaniu technicznym i zapotrzebowaniu na materiały i usługi. W fazie przedinwestycyjnej może okazać się niemożliwe precyzyjne określenie ilości materiałów, nakładów pośrednich itd., i dla skompensowania ewentualnych niedoborów dodaje się pewien procent (np. 5% lub 10%) do ilości w jednostkach fizycznych. Chociaż margines błędu może być różny, w zależności od rodzaju nakładów i kosztów, zwyczajowo stosuje się jedną stawkę narzutu procentowego. Zaleca się tu jednak ostrożność, gdyż przy takim podejściu istnieje niebezpieczeństwo, że będzie ono wykorzystywane do wyrównania błędów. Dlatego wszystkie elementy projektu inwestycyjnego powinny być szacowane możliwie dokładnie, przy założonym stopniu wiarygodności. [21]

Rezerwy finansowe (takie jak np. związane z inflacją), których utworzenie może być konieczne na okres życia projektu, mogą mieć znacznie większe konsekwencje dla zasadności finansowej projektu niż rezerwy fizyczne, gdyż wpływają one na wielkość nakładów inwestycyjnych, kapitału obrotowego, kosztów produkcji i marketingu oraz sprzedaży. Bardzo trudno jest dokładnie oszacować wpływ inflacji na wszystkie elementy każdej z tych pięciu grup, gdyż np. sprzedaż, płace i wynagrodzenia, ceny wyposażenia, nakładów pośrednich itd. mogą rosnąć w różnym tempie.

Wpływ inflacji na wielkość nakładów inwestycyjnych jest szczególnie silny w przypadku projektów, których okres realizacji wynosi kilka lat. Aby przystosować plan finansowy do przewidywanej inflacji, szacowane roczne lub półroczne nakłady inwestycyjne (łącznie z rezerwami na nieprzewidziane zmiany ilościowe, jeśli ma to zastosowanie), powinny być podwyższane przy pomocy procentu składanego. Takie samo podejście należy zastosować do kosztów produkcji.[22]

Podsumowując, zaleca się w przypadku, gdy inflacja może mieć zasadnicze znaczenie dla rezultatów studium, stosowanie różnych stóp inflacji w zależności od kraju, z którego pochodzą elementy kosztów produkcyjnych, elementy inwestycji w kapitale trwałym, kapitał obrotowy i sprzedaż. Margines błędu jest szeroki, a wiarygodne przewidywanie bardzo trudne, dlatego też zaleca się poddanie tych elementów analizie wrażliwości (rozdział X) wspomaganej komputerowo.

Przy rozpatrywaniu projektu inwestycyjnego w warunkach inflacji należy pamiętać o dwóch czynnikach: relacji funduszy własnych do finansowych środków zewnętrznych oraz o rzeczywistej stopie zwrotu. Jeżeli projekt jest finansowany przez kapitał zakładowy i kredyty, właściciele kapitału zyskują na inflacji. Jeżeli kredyt ma stałe oprocentowanie, inflacja ułatwia jego spłatę, gdyż realny koszt kredytu obniża się. Dlatego często obserwuje się, że inflacja zachęca do nieproporcjonalnego zwiększenia udziału kredytów w finansowaniu przedsięwzięcia. W odniesieniu do rzeczywistej stopy zwrotu należy pamiętać, że wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) obliczana jest dla cen stałych i stopa ta powinna być następnie porównana z rzeczywistym kosztem kapitału, tzn. jeżeli stopa oprocentowania otrzymanych kredytów wynosi X procent, a stopa inflacji wynosi Y procent, to rzeczywistą ceną kapitału jest różnica X minus Y.

Dokładność szacunków kosztów

Dokładność szacunków kosztów produkcji zwiększa się przy przechodzeniu z jednego etapu do następnego. Należy rozważać następujące zakresy dokładności (patrz rysunek VII) dla każdego etapu:

Oznaczenia:

PS = studium feasibility

PS = studium pre-feasibility

OS = studium możliwości

Uwaga: Obszar pod krzywymi, dla poszczególnych przedziałów wiarygodności (wyrażonych jako odchylenie standardowe) pokazuje prawdopodobieństwo faktycznej realizacji budżetu przy przyjętym poziomic ufności dla szacunków.

-30-20-100102030

Margines błędu (%)

OS

PS

FS

Wiarygodność

Rysunek VII. Wiarygodność różnych typów

studiów przedinwestycyjnych

Studium możliwości	+/– 30%

Studium wstępne	            +/– 20%

Studium feasibilty	+/– 10%

Powyższe wartości procentowe mogą się różnić dla poszczególnych projektów i metod szacunku kosztów.[23] Nie można ich jednak stosować automatycznie przy przejściu z jednego etapu do drugiego, na przykład przez dodanie 30% do szacowanych kosztów studium możliwości bez sprawdzenia wszystkich istotnych faktów i upewnienia się co do ich wpływu na projekt i poziom kosztów.

6. Przygotowanie studiów

Zespół projektowy

Zaleca się, aby ostateczna wersja projektu była przygotowywana przez zespół ekspertów, chociaż często ze względu na takie ograniczenia, jak szczupłość zasobów lub nieosiągalność doradztwa na odpowiednim poziomie i we właściwym czasie, tylko mały zespół ekspertów może być zaangażowany. Jako generalną zasadę należy przyjąć, że eksperci wybrani do zespołu posiadają specjalizacje odpowiadające wszystkim zasadniczym częściom studium. W zależności od warunków, typu i zakresu projektu, członkami zespołu powinni być następujący specjaliści:

 ekonomista – specjalista w zakresie projektów przemysłowych (najlepiej gdy jest kierownikiem projektu),

 specjalista w zakresie analizy rynków i marketingu,

 technolog/inżynier specjalista w danej gałęzi przemysłu,

 inżynier mechanik i/lub inżynier przemysłowy,

 inżynier budowlany (w miarę potrzeby),

 specjalista w dziedzinie ochrony środowiska,

 ekspert w dziedzinie zarządzania przemysłowego (w tym, w sprawach kadrowych),

 ekspert w dziedzinie finansowania i księgowości (w tym, w sprawach podatkowych).

Na zasadzie doraźnej zespół powinien być uzupełniany, w razie potrzeby, specjalistami od wyceny ziemi, gleboznawcami, technikami laborantami, socjologami itd. Kierownik zespołu ponosi odpowiedzialność, poza pełnioną funkcją specjalisty, za planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy całego zespołu, aż do sfinalizowania ostatecznej wersji projektu.

Idealnie byłoby, gdyby w przygotowaniu studium uczestniczyli promotorzy projektu. W wielu przypadkach projekt inicjowany jest przez promotora, który często opracował już studium możliwości i jest głównym źródłem informacji na temat genezy i historii projektu. Podczas opracowywania projektu wiele decyzji (np. dotyczących programu produkcji, marketingu czy wyboru wariantów) podejmowane jest przez promotorów.

Koszty i finansowanie opracowań studialnych

Nie istnieją ustalone normy dotyczące kosztów studiów przedinwestycyjnych. Są one różne w zależności od rodzaju projektu, typu, zakresu i szczegółowości studium, agencji zlecającej i opracowującej studium, czasu i wysiłku potrzebnego na zebranie i ocenę niezbędnych informacji. Przyjętą praktyką jest ustalanie kosztów opracowań w oparciu o liczbę miesięcy pracy specjalisty.[24] W każdym przypadku wyliczenie kosztów powinno pokryć wynagrodzenia, koszty podróży, a także ogólne koszty biurowe oraz prace kreślarskie, przepisywanie, drukowanie itd.

Ponieważ koszty opracowań są ważnym czynnikiem decydującym o podejmowaniu różnych rodzajów studiów przedinwestycyjnych, warto wskazać orientacyjne wielkości kosztów dla poszczególnych rodzajów studiów podejmowanych przez agencje zewnętrzne. Koszty studiów przedinwestycyjnych w stosunku do nakładów na projekt powinny w przybliżeniu wynosić:

 0,2 – 1,0% dla studium możliwości,

 0,25 – 1,5% dla studiów wstępnych (pre-feasibility),

 1,0 – 3,0% dla studium ostatecznego (feasibility) dla małych i średnich projektów przemysłowych,

 0,2 – 1,0% w przypadku dużych projektów przemysłowych ze skomplikowanymi zagadnieniami technologicznymi i trudnymi zagadnieniami marketingowymi.

Powyższe udziały procentowe należy traktować z rezerwą jako pierwsze przybliżenie. Rzeczywiste stawki firm konsultingowych mogą się znacznie różnić w zależności od takich czynników jak:

 doświadczenie konsultantów,

 zakres pracy do wykonania,

 stopień skomplikowania badanej branży przemysłowej; w przypadku projektów zakładów przetwórczych wymagających uwzględnienia wielu zmiennych potrzebny jest większy nakład pracy inżynierów konsultantów niż przy obiektach wykonujących operacje proste,

 poziom kosztów w kraju konsultanta,

 konkurencja pomiędzy konsultantami i stan ich portfela zamówień; w okresie mniejszego popytu stawki są niższe,

 zainteresowanie konsultanta dalszą pracą przy projekcie, co może skłonić go do przyjęcia niższych stawek przy nawiązywaniu współpracy,

 umiejętności negocjacyjne klienta i możliwości zapewnienia przez niego silnego wsparcia, co ułatwia zadanie konsultanta i obniża koszty doradztwa.

Koszty opracowań studiów przedinwestycyjnych mogą być finansowane w następujący sposób: przez inwestora, wspólnie przez inwestora i jego partnera, ze środków dostępnych na pomoc techniczną z dwustronnych i międzynarodowych programów pomocy włączając programy organizacji międzynarodowych, takich jak UNDP i UNIDO. Różne sposoby finansowania ustalone zostały na szczeblu bilateralnym i multilateralnym (np. IFC, UNIDO, UNDP). Zakres finansowania może być różny: od 100% dotacji do różnych form współfinansowania przez promotora i agencję udzielającą pomocy. Istnieją także fundusze rewolwingowe. Projekty, dla których studia przedinwestycyjne były współfinansowane, mają, jak pokazuje doświadczenie, większe szanse realizacji.

[14] Kiedy tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, jego nadrzędny cel strategiczny jest identyczny z celami projektu i identyczne są sposoby ich realizacji. W przypadku projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych, cele projektu są pochodną ogólnego strategicznego celu przedsiębiorstwa.

[15] Źródła danych powinny być zawsze podane w studiach przedinwestycyjnych, aby możliwe było późniejsze sprawdzenie wiarygodności danych (niezależnie, czy były szacowane czy założone), a także ich uzupełnienie. Przestrzegane muszą też być wszelkiego rodzaju prawa autorskie.

[16] Porównaj także część drugą, rozdział VI, podrozdział H.

[17] Roczny przychód ze sprzedaży, czyli wpływy pieniężne w danym roku, odpowiada dochodom ze sprzedaży produktów powiększonym o różnice między należnościami z roku bieżącego i poprzedniego. Poza pierwszym rokiem produkcji, albo w przypadku znacznych zmian w poziomie należności, wystarczające jest przyjęcie dla celów studium feasibility założenia o niezmienności stanu należności z roku na rok.

[18] W niektórych przypadkach ustawodawstwo podatkowe nie reguluje amortyzacji obliczanej dla celów wewnętrznych firmy, np. raporty finansowe dla udziałowców.

[19] Roczne odpisy amortyzacyjne mają wpływ na wydatki związane z płatnościami podatku dochodowego (por. część druga, rozdział X, podrozdział A).

[20] Termin nakłady inwestycyjne został zdefiniowany w części drugiej, rozdział X, podrozdział A.

[21] W pierwszym wydaniu Poradnika rezerwy nie były uwzględniane w tablicach. Wielu czytelników i korzystających z COMFAR-u sugerowało włączenie rezerw, które są szczególnie ważne przy wykorzystywaniu tablic albo programu komputerowego dla potrzeb studiów możliwości i studiów przedinwestycyjnych, gdzie zakres projektu jest wstępnie określony.

[22] Przy obliczaniu zdyskontowanych strumieni pieniężnych zaleca się stosowanie cen bieżących dla fazy budowy i cen stałych dla fazy operacyjnej. W przypadku wyższych stóp inflacji dla potrzeb planowania finansowego stosuje się ceny bieżące.

[23] Porównaj także część II, rozdział VI, podrozdział H.

[24] Zasadniczo przygotowanie konkretnego studium możliwości nie powinno wymagać więcej czasu niż 2 do 3 miesięcy obliczeniowych; studium wstępne wymagać będzie od 6 do 12 miesięcy obliczeniowych, a studium ostateczne wymaga nakładu pracy minimum 12 do 15 miesięcy. Wielkości te znajdują zastosowanie do większości projektów przemysłowych do poziomu 10-15 milionów dolarów nakładów.